| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc |
| --- | --- | --- |
| Số: /KH-UBND |  | Sóc Trăng, ngày tháng 11 năm 2022 |

DỰ THẢO

KẾ HOẠCH

Thực hiện nội dung hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước 
sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 
từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Căn cứ Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng,

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch thực hiện nội dung hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tập trung giải quyết những nhu cầu cấp thiết, cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, ấp đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của tỉnh; giảm dần số xã, ấp đặc biệt khó khăn.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, ấp đặc biệt khó khăn chưa có đất ở được hỗ trợ đất ở.

- Phấn đấu đạt 90% hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, ấp đặc biệt khó khăn làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp không có hoặc thiếu trên 50% đất sản xuất theo định mức của địa phương được giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề.

- Góp phần đạt 99% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, ấp đặc biệt khó khăn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Tăng cường tạo việc làm, hỗ trợ chuyển đổi nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số và địa bàn sinh sống.

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu

Giải quyết nhu cầu cấp thiết của hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ  nghèo dân tộc Kinh trong đó:

- Giải quyết đất ở cho hơn 490 hộ;

- Hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất cho hơn 850 hộ;

- Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hơn 4.240 hộ;

- Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho hơn 1.320 hộ.

II. PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi

Triển khai thực hiện trên địa bàn các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) và các ấp, khóm (sau đây gọi chung là ấp) vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến hết năm 2025.

III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, ĐỊNH MỨC THỰC HIỆN

1. Đối tượng: Hộ dân tộc thiểu số nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, ấp đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có đất ở; làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp nhưng không có hoặc thiếu trên 50% đất sản xuất theo định mức quy định của địa phương; có khó khăn về nước sinh hoạt. Ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số thuộc danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; hộ nghèo có phụ nữ là chủ hộ và là lao động duy nhất, trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến độ tuổi lao động.

2. Nội dung, định mức

a) Hỗ trợ đất ở

- Căn cứ quỹ đất, hạn mức đất ở và khả năng ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giao đất để làm nhà ở cho các đối tượng nêu trên phù hợp với điều kiện, tập quán ở địa phương và pháp luật về đất đai, cụ thể:

+ Ở những nơi có điều kiện về đất đai, chính quyền địa phương sử dụng số tiền hỗ trợ từ ngân sách để tạo mặt bằng, làm hạ tầng kỹ thuật để cấp đất ở cho các đối tượng được thụ hưởng;

+ Ở các địa phương không có điều kiện về đất đai, chính quyền địa phương bố trí kinh phí hỗ trợ cho người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép.

- Định mức hỗ trợ đất ở: Thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

b) Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề

- Hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, ấp đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp không có hoặc thiếu từ 50% đất sản xuất trở lên theo định mức của địa phương thì được hưởng một trong hai chính sách sau:

+ Hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất: Trường hợp chính quyền địa phương có quỹ đất sản xuất thì khi hộ không có đất sản xuất có nhu cầu sẽ được chính quyền địa phương trực tiếp giao đất sản xuất;

+ Hỗ trợ chuyển đổi nghề: Trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất thì hộ không có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ chuyển đổi nghề.

- Định mức hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề:

+ Hỗ trợ đất sản xuất: Thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

+ Hỗ trợ chuyển đổi nghề: Theo quy định tại khoản 1, Điều 5, Mục 1, Chương II Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính), cụ thể: “Trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất, thì hộ không có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ 01 lần chuyển đổi nghề. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm các ngành nghề khác. Trường hợp không có nhu cầu mua sắm công cụ, máy móc thì được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng”.

c) Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán

- Ưu tiên hỗ trợ để mua sắm trang bị hoặc xây dựng bể chứa nước phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình.

- Định mức hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán: Theo quy định tại khoản 1, Điều 6, Mục 1, Chương II Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính, cụ thể: “Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định định mức hỗ trợ cụ thể cho từng hộ dân, tối đa 03 triệu đồng/hộ (mỗi hộ chỉ được hỗ trợ 01 lần)”.

* Lưu ý: Quy định về đối tượng thụ hưởng chính sách, nội dung hỗ trợ và cách thức thực hiện, quy trình rà soát đối tượng; quy định đối tượng ưu tiên; rà soát, lập và phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc, Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính và văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

IV. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG HỘ ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN

Thực hiện theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (ngân sách trung ương), cụ thể như sau:

- Tổng số hộ: 6.921 hộ.

- Tổng Ngân sách Nhà nước là 88.361,648 triệu đồng.

+ Ngân sách Trung ương: 86.361,363 triệu đồng, gồm:

. Vốn đầu tư phát triển: 39.359,363 triệu đồng;

. Vốn sự nghiệp: 47.002 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 2.000,285 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển);

+ Riêng vốn tín dụng cho vay ưu đãi thực hiện theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh và địa phương có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1 trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan đơn vị liên quan tổng hợp xây dựng dự toán kinh phí thực hiện hằng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với các sở, ngành tỉnh và địa phương có liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện; Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp Sở Tài chính thông báo nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các sở ngành, địa phương trong triển khai các quy trình thủ tục về quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

3. Sở Tài chính

- Phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Chương trình.

- Phối hợp với Kho bạc nhà nước phân bổ kịp thời nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ cho từng địa phương, đảm bảo giải ngân đúng tiến độ.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Ban Dân tộc, các Sở, ban ngành tỉnh và địa phương có liên quan hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp cho các hộ sản xuất có hiệu quả.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Ban Dân tộc và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp các phòng ban rà soát, kiểm tra, đảm bảo đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định.

6. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay theo quy định, đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện; định kỳ 6 tháng (chậm nhất là ngày 05 tháng 6 hằng năm), hằng năm (chậm nhất là ngày 05 tháng 12 hằng năm) tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi tại các địa phương gửi Ban Dân tộc tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Nhận ủy thác các nguồn vốn từ Dự án 1 của Chương trình.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp cùng các sở, ban ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành các quy định cụ thể làm cơ sở giao đất ở cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách về đất ở theo quy định.

- Hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất theo quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình để làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất trên địa bàn tỉnh.

8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức Đoàn thể tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo, tích cực hăng hái tham gia lao động, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững; phối hợp theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện; tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ “Quỹ người nghèo” và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, củng cố, xây dựng các mô hình thu hút đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào các tổ chức hội, đoàn thể.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương để chủ động xây dựng kế hoạch giai đoạn và hằng năm và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn. Đồng thời, hằng năm gửi kế hoạch triển khai thực hiện để Ban Dân tộc tổng hợp tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

- Tổng hợp và phê duyệt danh sách đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt phân tán; đăng ký vay vốn về đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn vận động cộng đồng, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ các hộ gia đình được hỗ trợ.

- Chỉ đạo các địa phương hướng dẫn, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ được hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất theo quy định.

- Định kỳ 6 tháng (chậm nhất là ngày 05 tháng 6 hằng năm), hằng năm (chậm nhất là ngày 05 tháng 12 hằng năm) tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi Ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nội dung hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng./.

| Nơi nhận: - Ủy ban Dân tộc; - Vụ công tác dân tộc địa phương (UBDT); - TT. Tỉnh ủy, HĐNĐ tỉnh; - CT và các PCT.UBND tỉnh; - Các sở, ban ngành tỉnh; - UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; - Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh; - Liên minh Hợp tác xã tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT. |  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |

| PHỤ LỤC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự kiến kế hoạch vốn thực hiện nội dung hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng). |
| Stt | DỰ ÁN/ TÊN ĐƠN VỊ | Tổng ngân sách nhà nước | Số hộ | DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 (triệu đồng) |  |  |  |  |  |  | Ghi chú |  |  |
|  |  |  |  | Ngân sách trung ương |  |  |  | Ngân sách địa phương |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số |  | Ngân sách huyện, thị xã, thành phố đối ứng |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vốn ĐTPT | Vốn SN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vốn ĐTPT | Vốn SN |  |  |  |
| I | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | 88.361,648 | 6.921 | 86.361,363 | 39.359,363 | 47.002,000 | 2.000,285 |  | 2.000,285 |  |  |  |  |
| 1 | Hỗ trợ đất ở | 22.003,203 | 497 | 20.002,918 | 20.002,918 |  | 2.000,285 |  | 2.000,285 |  |  |  |  |
| 1.1 | Thị xã Vĩnh Châu | 2.523,507 | 57 | 2.294,098 | 2.294,098 |  | 229,409 |  | 229,409 |  |  |  |  |
| 1.2 | Thị xã Ngã Năm | 44,271 | 1 | 40,247 | 40,247 |  | 4,024 |  | 4,024 |  |  |  |  |
| 1.3 | Huyện Thạnh Trị | 2.390,690 | 54 | 2.173,355 | 2.173,355 |  | 217,335 |  | 217,335 |  |  |  |  |
| 1.4 | Huyện Mỹ Xuyên | 486,993 | 11 | 442,721 | 442,721 |  | 44,272 |  | 44,272 |  |  |  |  |
| 1.5 | Huyện Mỹ Tú | 2.523,506 | 57 | 2.294,097 | 2.294,097 |  | 229,409 |  | 229,409 |  |  |  |  |
| 1.6 | Huyện Châu Thành | 1.239,617 | 28 | 1.126,925 | 1.126,925 |  | 112,692 |  | 112,692 |  |  |  |  |
| 1.7 | Huyện Kế Sách | 7.526,248 | 170 | 6.842,044 | 6.842,044 |  | 684,204 |  | 684,204 |  |  |  |  |
| 1.8 | Huyện Long Phú | 2.169,330 | 49 | 1.972,119 | 1.972,119 |  | 197,211 |  | 197,211 |  |  |  |  |
| 1.9 | Huyện Trần Đề | 2.213,602 | 50 | 2.012,366 | 2.012,366 |  | 201,236 |  | 201,236 |  |  |  |  |
| 1.10 | Huyện Cù Lao Dung | 44,271 | 1 | 40,247 | 40,247 |  | 4,024 |  | 4,024 |  |  |  |  |
| 1.11 | Thành phố Sóc Trăng | 841,168 | 19 | 764,699 | 764,699 |  | 76,469 |  | 76,469 |  |  |  |  |
| 2 | Hỗ trợ đất sản xuất | 19.356,445 | 855 | 19.356,445 | 19.356,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Thị xã Vĩnh Châu | 4.346,711 | 192 | 4.346,711 | 4.346,711 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Thị xã Ngã Năm | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Huyện Thạnh Trị | 3.871,289 | 171 | 3.871,289 | 3.871,289 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Huyện Mỹ Xuyên | 475,421 | 21 | 475,421 | 475,421 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Huyện Mỹ Tú | 3.078,920 | 136 | 3.078,920 | 3.078,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Huyện Châu Thành | 1.607,377 | 71 | 1.607,377 | 1.607,377 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Huyện Kế Sách | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Huyện Long Phú | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Huyện Trần Đề | 5.659,779 | 250 | 5.659,779 | 5.659,779 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Huyện Cù Lao Dung | 316,948 | 14 | 316,948 | 316,948 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Thành phố Sóc Trăng | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hỗ trợ chuyển đổi nghề | 42.970,576 | 4.246 | 42.970,576 |  | 42.970,576 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Thị xã Vĩnh Châu | 6.183,472 | 611 | 6.183,472 |  | 6.183,472 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Thị xã Ngã Năm | 657,816 | 65 | 657,816 |  | 657,816 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Huyện Thạnh Trị | 3.258,720 | 322 | 3.258,720 |  | 3.258,720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Huyện Mỹ Xuyên | 278,950 | 27 | 278,950 |  | 278,950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Huyện Mỹ Tú | 1.760,923 | 174 | 1.760,923 |  | 1.760,923 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Huyện Châu Thành | 2.469,341 | 244 | 2.469,341 |  | 2.469,341 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Huyện Kế Sách | 20.979,276 | 2.073 | 20.979,276 |  | 20.979,276 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Huyện Long Phú | 3.906,416 | 386 | 3.906,416 |  | 3.906,416 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Huyện Trần Đề | 1.123,348 | 111 | 1.123,348 |  | 1.123,348 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Huyện Cù Lao Dung | 10,447 | 1 | 10,447 |  | 10,447 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Thành phố Sóc Trăng | 2.341,868 | 232 | 2.341,868 |  | 2.341,868 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán | 4.031,424 | 1.323 | 4.031,424 |  | 4.031,424 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Thị xã Vĩnh Châu | 621,345 | 200 | 621,345 |  | 621,345 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Thị xã Ngã Năm | 27,403 | 9 | 27,403 |  | 27,403 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Huyện Thạnh Trị | 271,833 | 89 | 271,833 |  | 271,833 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Huyện Mỹ Xuyên | 206,907 | 67 | 206,907 |  | 206,907 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Huyện Mỹ Tú | 860,592 | 284 | 860,592 |  | 860,592 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Huyện Châu Thành | 341,101 | 112 | 341,101 |  | 341,101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Huyện Kế Sách | 810,000 | 270 | 810,000 |  | 810,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Huyện Long Phú | 215,819 | 71 | 215,819 |  | 215,819 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Huyện Trần Đề | 657,619 | 215 | 657,619 |  | 657,619 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Huyện Cù Lao Dung | 15,671 | 5 | 15,671 |  | 15,671 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Thành phố Sóc Trăng | 3,134 | 1 | 3,134 |  | 3,134 |  |  |  |  |  |  |  |