## PL I TH
Tỉnh Sóc Trăng
Phụ lục I
TỔNG HỢP SỐ VỐN KẾ HOẠCH NĂM 2022 ĐỀ XUẤT KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Đơn vị: Triệu đồng.
STT | Nguồn vốn | Số vốn kế hoạch năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2023 | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4
| TỔNG SỐ | 381984.108
1 | Vốn NSNN | #REF!
Trong đó:
| Vốn ngân sách địa phương | 381984.108
Trong đó:
- | Cân đối ngân sách địa phương và thu tiền sử dụng đất | 223798.353
- | Xổ số kiến thiết | 46180.755
- | Bội chi ngân sách địa phương | 71008
- | Nguồn vốn 30% tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2020 | 5775
- | Nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 từ kết dư năm 2020 | 4602
| Nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 948
- | Nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt dự toán năm 2021 | 29122
- | Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất thu vượt dự toán năm 2021 | 550

## PL II NSDP
Tỉnh Sóc Trăng
Phụ lục II
DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2022 ĐỀ XUẤT NHU CẦU KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN SANG NĂM 2023
(Nguồn vốn Cân đối NSĐP và thu tiền sử dụng đất thuộc phân cấp ngân sách tỉnh)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Đơn vị: Triệu đồng.
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Mã số dự án | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn năm 2022 | Số vốn kế hoạch đầu tư năm 2022 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 | Số vốn kế hoạch năm 2022 đến hết ngày 31/01/2023 chưa giải ngân hết kế hoạch | Số vốn kế hoạch vốn năm 2022 chưa giải ngân và đề xuất kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2023
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 1167416.24 | 352102.999 | 127826.9678 | 224266.95 | 223798.353
| NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 1167416.24 | 352102.999 | 127826.9678 | 224266.95 | 223798.353
I | Ban Quản lý dự án 1 |  |  |  |  | 156000 | 65000 | 25180.609 | 39819 | 39819
1 | Dự án đầu tư hạ tầng Khu tái định cư số 1 thành phố Sóc Trăng | TPST | 7911796 | 2022-2025 | 3068/QĐ-UBND, 03/11/2021 | 156000 | 65000 | 25180.609 | 39819 | 39819
II | Ban Quản lý dự án 2 |  |  |  |  | 719176 | 161501 | 32789.2783 | 128710 | 128710
1 | Đường Nguyễn Trãi, Phường 1, thị xã Ngã Năm | Ngã Năm | 7881019 | 2021-2023 | 1249/QĐ-UBND, 26/05/2021 | 75000 | 25000 | 19977.1718 | 5022 | 5022
2 | Nâng cấp đường A1 (đoạn 939 qua thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa), huyện Mỹ Tú | Mỹ Tú | 7868337 | 2021-2023 | 792/QĐ-UBND, 08/4/2021 | 64000 | 25000 | 11417.6153 | 13582 | 13582
3 | Đường Vành Đai I (đoạn từ ngã ba Lê Duẩn - Phạm Hùng, Phường 8 đến đường Trần Quốc Toản, Phường 6, thành phố Sóc Trăng) | TPST | 7881018 | 2022-2025 | 3067/QĐ-UBND, 03/11/2021 | 580176 | 111501 | 1394.4912 | 110106 | 110106
III | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  |  |  |  | 13279.541 | 1207.799 | 517.8942 | 687.95 | 687.95
1 | Công trình mở rộng đường ống cấp nước tập trung xã Châu Hưng | Huyện Thạnh Trị | 8011822 | 2022-2023 | 2100/QĐ-UBND, 12/8/2022 | 3319.886 | 301.95 |  | 301.95 | 301.95
2 | Công trình mở rộng đường ống cấp nước tập trung xã Kế Thành | Huyện Kế Sách | 7987389 | 2022-2023 | 2680/QĐ-UBND, 10/10/2022 | 3319.886 | 301.95 | 174.0928 | 127 | 127
3 | Công trình mở rộng đường ống cấp nước tập trung xã Lâm Tân | Huyện Thạnh Trị | 7987390 | 2022-2023 | 2679/QĐ-UBND, 10/10/2022 | 3319.886 | 301.95 | 174.1023 | 127 | 127
4 | Công trình mở rộng đường ống cấp nước tập trung xã Mỹ Thuận | Huyện Mỹ Tú | 7987391 | 2022-2023 | 2681/QĐ-UBND, 10/10/2022 | 3319.883 | 301.949 | 169.6991 | 132 | 132
IV | Sở Giáo dục và Đào tọa |  |  |  |  | 25450.699 | 1988.2 | 399.3 | 1588 | 1588
1 | Trường PTDTNT THCS & THPT Thạnh Phú | Mỹ Xuyên | 7982498 | 2022-2023 | 2101/QĐ-UBND, 12/8/2022 | 11182.402 | 441.457 | 220.117 | 221 | 221
2 | Trường THCS DTNT Châu Thành | Châu Thành | 7981180 | 2022-2023 | 2102/QĐ-UBND, 12/8/2022 | 7493.554 | 171 | 108.989 | 62 | 62
3 | Trường PTDTNT THCS Kế Sách | Kế Sách | 7981179 | 2022-2023 | 2103/QĐ-UBND, 12/8/2022 | 6774.743 | 1375.743 | 70.194 | 1305 | 1305
V | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  |  |  |  | 8606 | 3000 | 2534 | 466 | 466
1 | Mua sắm thiết bị âm thanh, bàn ghế, dụng cụ TDTT và tủ sách | Tỉnh Sóc Trăng | 7978215 | 2022-2024 | 2104/QĐ-UBND, 12/8/2022 | 8606 | 3000 | 2534 | 466 | 466
VI | Sở Lao động - Thương bình và Xã hội |  |  |  |  | 15291 | 121 | 0 | 121 | 121
1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng các cơ sở dữ liệu | Tỉnh Sóc Trăng | 7986626 | 2022-2024 | 2151/QĐ-UBND; 18/8/2022 | 15291 | 121 | 0 | 121 | 121
V | Sở Thông tin và Truyền thông |  |  |  |  | 56457 | 30350 | 30092 | 258 | 258
1 | Nâng cấp bổ sung nền tảng Chính phủ điện tử theo khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0; Nâng cấp, tích hợp, xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh | TPST | 7864218 | 2021-2024 | 4169/QĐ-UBND, 30/12/2020 | 54999 | 29000 | 28977 | 23 | 23
2 | Dự án Xây dựng Kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Sóc Trăng; Cổng dịch vụ dữ liệu mở của Tỉnh; Số hóa dữ liệu Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng | TPST |  | 2022-2025 | 2270/QĐ-UBND, 01/9/2021 | 463 | 450 | 411 | 39 | 39
3 | Xây dựng phần mềm nền tảng, CSDL chuyên ngành của tỉnh kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với trục liên thông tích hợp LGSP của tỉnh | TPST |  | 2021-2025 | 954/QĐ-UBND, 12/4/2022 | 389 | 350 | 308 | 42 | 42
4 | Dự án Xây dựng và duy trì hoạt động Trung tâm giám sát an toàn thông tin tỉnh Sóc Trăng (SOC) | TPST |  | 2021-2025 | 937/QĐ-UBND, 07/4/2022 | 258 | 220 | 148 | 72 | 72
5 | Dự án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa điện tử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính | TPST |  | 2021-2025 | 952/QĐ-UBND, 12/4/2022 | 348 | 330 | 248 | 82 | 82
VII | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng |  |  |  |  | 2157 | 2150 | 648.8805 | 1501 | 1501
1 | Dự án đầu tư xây dựng Khu vực phòng thủ tỉnh Sóc Trăng | TPST | 7004686 | 2022-2025 | 699/QĐ-BCH, 01/4/2022 | 1441 | 1440 | 0 | 1440 | 1440
2 | Dự án Cải tạo, nâng cấp Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạnh Trị | Thạnh Trị | 7004686 | 2022-2024 | 697/QĐ-BCH, 01/4/2022 | 716 | 710 | 648.8805 | 61 | 61
VIII | Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng |  |  |  |  | 13500 | 12430 | 11896.463 | 532 | 63.403
1 | Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc phòng Tham mưu, Trinh sát và khu huấn luyện thể thao Quân sự/ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng | TPST | 7004686 | 2022-2024 | 2978/QĐ-UBND, 29/10/2021 | 8000 | 7320 | 6951.451 | 368 | 34.176
2 | Dự án Cải tạo nâng cấp Trạm kiểm soát Biên phòng Mỹ Thanh/ Đồn Biên phòng Bãi giá (638), tỉnh Sóc Trăng | Trần Đề | 7004686 | 2022-2024 | 2979/QĐ-UBND, 29/10/2021 | 5500 | 5110 | 4945.012 | 164 | 29.227
X | Công an tỉnh Sóc Trăng |  |  |  |  | 27499 | 24355 | 23589.9807 | 763 | 763
1 | Hỗ trợ đối ứng San lắp mặt bằng trụ sở Công an tỉnh Sóc Trăng | TPST | 7004692 | 2022-2024 | 3065/QĐ-UBND, 03/11/2021 | 25000 | 22125 | 21435.2249 | 689 | 689
2 | San lấp mặt bằng Trụ sở và Doanh trại phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Sóc Trăng | TPST | 7004692 | 2022-2024 | 1629/QĐ-CAT, 01/4/2022 | 230 | 230 | 216.526 | 13 | 13
3 | Trụ sở làm việc Công an tỉnh Sóc Trăng | TPST | 7004692 | 2022-2025 | 3791/QĐ-CAT, 12/7/2022 | 2269 | 2000 | 1938.2298 | 61 | 61
XI | UBND thành phố Sóc Trăng |  |  |  |  | 130000 | 50000 | 178.562 | 49821 | 49821
1 | Dự án Đường từ Cầu Chữ Y đến đường Hùng Vương, thành phố Sóc Trăng | TPST | 7911411 | 2022-2025 | 2974/QĐ-UBND, 29/10/2021 | 130000 | 50000 | 178.562 | 49821 | 49821

## PL III XSKT
Tỉnh Sóc Trăng
Phụ lục III
DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2022 ĐỀ XUẤT NHU CẦU KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN SANG NĂM 2023
(Nguồn vốn Xổ số kiến thiết)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Đơn vị: Triệu đồng.
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Mã số dự án | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn năm 2022 | Số vốn kế hoạch đầu tư năm 2022 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 | Số vốn kế hoạch năm 2022 đến hết ngày 31/01/2023 chưa giải ngân hết kế hoạch | Số vốn kế hoạch vốn năm 2022 chưa giải ngân và đề xuất kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2023
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12
| TỔNG SỐ | [5 empty] | 379519 | 331891.5867 | 47613 | 46180.755
A | NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 2714951 | 328534 | 283059.5367 | 45463 | 44030.755
I | Ban Quản lý dự án 1 |  |  |  |  | 135808 | 58395 | 39851.721 | 18536 | 17103.755
1 | Trường THPT Mỹ Xuyên | Mỹ Xuyên | 7864496 | 2021-2023 | 4152/QĐ-UBND, 30/12/2020 | 20000 | 9295 | 6462.309 | 2832 | 2200
2 | Trường THPT Lương Định Của | Long Phú | 7881328 | 2021-2023 | 1272/QĐ-UBND, 28/5/2021 | 25000 | 17685 | 15941.674 | 1743 | 1200
3 | Trường THPT Thiều Văn Chỏi | Kế Sách | 7914730 | 2022-2024 | 136/QĐ-BQLDA1, 21/3/2022 | 488 | 450 | 445.547 | 4 | 4
4 | Trường THCS và THPT Tân Thạnh | Long Phú | 7914729 | 2022-2024 | 138/QĐ-BQLDA1, 21/3/2022 | 188 | 170 | 153.428 | 16 | 16
5 | Trường THPT An Ninh | Mỹ Tú | 7953789 | 2022-2024 | 135/QĐ-BQLDA1, 21/3/2022 | 458 | 420 | 392.435 | 27 | 27
6 | Trường THPT Phú Tâm | Châu Thành | 7922847 | 2022-2024 | 137/QĐ-BQLDA1, 21/3/2022 | 578 | 540 | 385.06 | 154 | 154
7 | Xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm thiết bị cho các trường THPT: Thạnh Tân, Ngã Năm, Huỳnh Hữu Nghĩa, Nguyễn Khuyến; THCS và THPT Khánh Hòa, tỉnh Sóc Trăng | Thạnh Trị; Mỹ Tú; Vĩnh Châu; Ngã Năm | 7953793 | 2022-2024 | 120/QĐ-BQLDA1, 18/3/2022 | 539 | 530 | 492.616 | 37 | 37
8 | Trường THPT Vĩnh Hải | Vĩnh Châu | 7923384 | 2022-2024 | 116/QĐ-BQLDA1, 18/3/2022 | 394 | 390 | 0 | 390 | 390
9 | Trường THCS và THPT Hưng Lợi | Thạnh Trị | 7911973 | 2022-2024 | 119/QĐ-BQLDA1, 18/3/2022 | 268 | 260 | 223.437 | 36 | 36
10 | Cải tạo các khối cho các trường THPT (Lịch Hội Thượng; Lai Hòa; Hòa Tú; Đoàn Văn Tố; Trần Văn Bảy; Mai Thanh Thế; Hoàng Diệu; THCS và THPT Trần Đề; THCS&THPT Mỹ Thuận) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng | Trần Đề, Vĩnh Châu, Mỹ Xuyên, Cù Lao Dung, Ngã Năm, Mỹ Tú, Thạnh Trị | 7914741 | 2022-2024 | 134/QĐ-BQLDA1, 21/3/2022 | 324 | 320 | 290.296 | 29 | 29
11 | Sửa chữa, nâng cấp, Bổ sung trang thiết bị y tế chuyên dùng Trung tâm y tế huyện Thạnh Trị | Thạnh Trị | 7924101 | 2022-2024 | 3076/QĐ-UBND, 03/11/2021 | 19000 | 10000 | 3225.786 | 6774 | 6774
12 | Sửa chữa, nâng cấp, Bổ sung trang thiết bị y tế chuyên dùng và thay thế thiết bị hết hạn sử dụng Bệnh viện 30 tháng 4, tỉnh Sóc Trăng | TPST | 7914737 | 2022-2024 | 2971/QĐ-UBND, 29/10/2021 | 40000 | 10000 | 7245.912 | 2754 | 2754
13 | Xây dựng, nâng cấp và Bổ sung trang thiết bị y tế chuyên dùng Trung tâm Pháp y | TPST | 7924099 | 2022-2024 | 3080/QĐ-UBND, 03/11/2021 | 5000 | 4750 | 2212.247 | 2537 | 2537
14 | Sửa chữa, nâng cấp, Bổ sung trang thiết bị y tế chuyên dùng và thay thế thiết bị hết hạn sử dụng Trung tâm y tế huyện Mỹ Tú | Mỹ Tú | 7953790 | 2022-2024 | 672/QĐ-BQLDA1, 31/12/2021 | 797 | 790 | 308.758 | 481 | 481
15 | Khu vui chơi triển lãm và hội chợ tỉnh Sóc Trăng | TPST | 7767023 | 2020-2022 | 3150/QĐ-UBND, 30/10/2019 | 22000 | 2095 | 1759.267 | 335 | 77.755
16 | Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Sóc Trăng | TPST | 7953792 | 2022-2025 | 02/QĐ-BQLDA11, 11/01/2022 | 774 | 700 | 312.949 | 387 | 387
II | Ban Quản lý dự án 2 |  |  |  |  | 2263965 | 183119 | 160439.0117 | 22677 | 22677
1 | Hệ thống giao thông Đường huyện 90, Đường huyện 92 và Đường huyện 93, huyện Châu Thành | Châu Thành | 7868339 | 2021-2023 | 4156/QĐ-UBND, 30/12/2020 | 58100 | 22390 | 21231.7164 | 1158 | 1158
2 | Đường huyện 96, huyện Châu Thành | Châu Thành | 7868338 | 2021-2022 | 4157/QĐ-UBND, 30/12/2020 | 52150 | 20320 | 18680.2063 | 1639 | 1639
3 | Dự án Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây tỉnh Sóc Trăng | Vĩnh Châu, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, Ngã Năm | 7881020 | 2021-2025 | 1967/QĐ-UBND, 02/8/2020 | 2000000 | 86189 | 75123.3166 | 11065 | 11065
4 | Xây dựng mới 3 cầu 30/4, Na Tưng (ĐT.932); Sóc Dâu (ĐT.933) | Châu Thành, Kế Sách, Long Phú | 7868331 | 2021-2022 | 4161/QĐ-UBND, 30/12/2020 | 54380 | 19220 | 16756.5511 | 2463 | 2463
5 | Xây dựng mới 4 cầu Viên Bình, Trà Mơn, Lịch Hội Thượng, Hội Trung (ĐT.934) | Trần Đề | 7868329 | 2021-2024 | 4138/QĐ-UBND, 30/12/2020 | 99335 | 35000 | 28647.2213 | 6352 | 6352
III | UBND huyện Cù Lao Dung |  |  |  |  | 79993 | 20280 | 20091.717 | 188 | 188
1 | Nâng cấp, mở rộng Đường huyện 11 (lộ trung tâm xã An Thạnh Đông), huyện Cù Lao Dung | CLD | 7864567 | 2021-2023 | 4176/QĐ-UBND, 30/12/2020 | 49993 | 10280 | 10280 | 0
2 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cù Lao Dung | CLD | 7912355 | 2022-2024 | 2976/QĐ-UBND, 29/10/2021 | 30000 | 10000 | 9811.717 | 188 | 188
IV | UBND huyện Kế Sách |  |  |  |  | 75540 | 15540 | 13160 | 2380 | 2380
1 | Nâng cấp, mở rộng đường huyện 7 đoạn Na tưng- Mỏ Neo, huyện Kế Sách | Kế Sách | 7922511 | 2022-2024 | 3085/QĐ-UBND, 03/11/2021 | 75000 | 15000 | 12651 | 2349 | 2349
2 | Nâng cấp, mở rộng đường huyện 4 (đoạn Thới An Hội - An Lạc Tây - Nam Sông Hậu) | Kế Sách | 7923380 | 2022-2024 | 244/QĐ-UB(XDCB).21, 15/10/2021 | 540 | 540 | 509 | 31 | 31
V | UBND huyện Mỹ Tú |  |  |  |  | 1206 | 1200 | 596.087 | 603 | 603
1 | Đường huyện 80, huyện Mỹ Tú | Mỹ Tú | 7938943 | 2022-2025 | 244/QĐ-UBND, 22/02/2022 | 1206 | 1200 | 596.087 | 603 | 603
VI | UBND huyện Mỹ Xuyên |  |  |  |  | 78440 | 25000 | 24017 | 983 | 983
1 | Đường huyện 57 (đoạn 2), huyện Mỹ Xuyên | Mỹ Xuyên | 7871086 | 2021-2023 | 4171/QĐ-UBND, 30/12/2020 | 78440 | 25000 | 24017 | 983 | 983
VII | UBND huyện Thạnh Trị |  |  |  |  | 79999 | 25000 | 24904 | 96 | 96
1 | Đường huyện 67, huyện Thạnh Trị | Thạnh Trị | 7867693 | 2021-2023 | 4172/QĐ-UBND, 30/12/2020 | 79999 | 25000 | 24904 | 96 | 96
B | NGÂN SÁCH TỈNH TRỢ CẤP MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ |  |  |  |  | 74661 | 50985 | 48832.05 | 2150 | 2150
I | Huyện Kế Sách |  |  |  |  | 10000 | 9000 | 8856.972 | 143 | 143
1 | Nâng cấp, sửa chữa đường huyện 1 (đoạn từ Quốc lộ Nam Sông Hậu đến UBND xã Phong Nẫm), huyện Kế Sách | Kế Sách | 7911072 | 2022-2024 | 146/QĐ-UB(XDCB).21 30/7/2021 | 10000 | 9000 | 8856.972 | 143 | 143
II | Huyện Mỹ Tú |  |  |  |  | 29961 | 18000 | 17884.411 | 114 | 114
1 | Trường tiểu học Thuận Hưng A, huyện Mỹ Tú | Mỹ Tú | 7909189 | 2022-2024 | 3060/QĐ-UBND; 29/10/2021 | 14979 | 9000 | 8923.237 | 76 | 76
2 | Trường tiểu học Phú Mỹ C, huyện Mỹ Tú | Mỹ Tú | 7909188 | 2022-2024 | 3059/QĐ-UBND; 29/10/2021 | 14982 | 9000 | 8961.174 | 38 | 38
III | Huyện Trần Đề |  |  |  |  | 34700 | 23985 | 22090.667 | 1893 | 1893
1 | Xây dựng Trường Tiểu học Đại Ân 2A, huyện Trần Đề | Trần Đề | 7900260 | 2021-2023 | 1783/QĐ-UBND, 28/5/2021 | 14900 | 9560 | 8386.569 | 1173 | 1173
2 | Trường Tiểu học Tài Văn 1, huyện Trần Đề | Trần Đề | 7900251 | 2021-2023 | 1784/QĐ-UBND, 28/5/2021 | 14800 | 9700 | 9129.969 | 570 | 570
3 | Xây dựng Trạm Y tế xã Liêu Tú | Trần Đề | 7911953 | 2022-2024 | 3499/QĐ-UBND; 28/10/2021 | 5000 | 4725 | 4574.129 | 150 | 150
Trợ cấp huyện
[11 empty] | NSĐP | XSKT | Bội chi
[11 empty] | 2 | #REF! |  | #REF!
[12 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | 2 | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | 2 | #REF! |  | #REF!
#REF!

## PL IV BOI CHI
Phụ lục IV
DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2022 ĐỀ XUẤT NHU CẦU KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN SANG NĂM 2023
(Nguồn vốn Bội chi ngân sách)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Đơn vị: Triệu đồng.
TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Mã dự án | Ngày ký kết hiệp định | Quyết định đầu tư | [7 empty] | Kế hoạch vốn năm 2022 | Số vốn kế hoạch đầu tư năm 2022 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 | Số vốn kế hoạch năm 2022 đến hết ngày 31/01/2023 chưa giải ngân hết kế hoạch | Số vốn kế hoạch vốn năm 2022 chưa giải ngân và đề xuất kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2023
[5 empty] | Số quyết định | TMĐT
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[7 empty] | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
[7 empty] | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt
[10 empty] | Tổng số | Trong đó:
[11 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| TỔNG SỐ | [11 empty] | 110230 | 39221.948 | 71008 | 71008
I | Ban Quản lý dự án 1 |  |  |  |  | 1056573 | 258573 | 118300 |  | 798000 | 467400 | 330600 | 110230 | 39221.948 | 71008 | 71008
1 | Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. | TPST | 7616437 | 2018-06-29 | 2756/QĐ-UBND, 27/10/2017 | 1056573 | 258573 | 118300 | 35 triệu USD | 798000 | 467400 | 330600 | 110230 | 39221.948 | 71008 | 71008

## PL V 30% Tang thu
Phụ lục V
DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2022 ĐỀ XUẤT NHU CẦU KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN SANG NĂM 2023
(Nguồn vốn 30% tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2020)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Đơn vị: Triệu đồng.
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Mã số dự án | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn năm 2022 | Số vốn kế hoạch đầu tư năm 2022 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 | Số vốn kế hoạch năm 2022 đến hết ngày 31/01/2023 chưa giải ngân hết kế hoạch | Số vốn kế hoạch vốn năm 2022 chưa giải ngân và đề xuất kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2023
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12
| TỔNG SỐ | [5 empty] | 17769 | 11993.156 | 5775 | 5775
| NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 21729 | 17769 | 11993.156 | 5775 | 5775
I | Ban Quản lý dự án 1 |  |  |  |  | 16600 | 12640 | 8794.453 | 3845 | 3845
1 | Nâng cấp cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng | TPST | 7953791 | 2022-2023 | 1244/QĐ-UBND, 10/5/2022 | 16600 | 12640 | 8794.453 | 3845 | 3845
II | Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh |  |  |  |  | 5129 | 5129 | 3198.703 | 1930 | 1930
1 | Mở rộng công trình Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng | TPST | 7952863 | 2022-2023 | 1245/QĐ-UBND, 10/5/2022 | 5129 | 5129 | 3198.703 | 1930 | 1930

## PL VI Ket du 20
Phụ lục VI
DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2022 ĐỀ XUẤT NHU CẦU KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN SANG NĂM 2023
(Nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 từ kết dư năm 2020)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Đơn vị: Triệu đồng.
TT | Chủ đầu tư/Danh mục dự án | Địa điểm XD | Mã số dự án đầu tư | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch năm 2022 | Số vốn kế hoạch đầu tư năm 2022 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 | Số vốn kế hoạch năm 2022 đến hết ngày 31/01/2023 chưa giải ngân hết kế hoạch | Số vốn kế hoạch vốn năm 2022 chưa giải ngân và đề xuất kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2023
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 942556 | 38000 | 33397.5717 | 4602 | 4602
| NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 942556 | 38000 | 33397.5717 | 4602 | 4602
| Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  |  |  |  | 942556 | 38000 | 33397.5717 | 4602 | 4602
1 | Tiểu dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu vùng Cù Lao Dung | CLD | 7601007 | 2018-2022 | 2779/QĐ-UBND, 30/10/2017; 1960/QĐ-UBND, 20/7/2020 | 942556 | 38000 | 33397.5717 | 4602 | 4602

## PL VII NTM
Phụ lục VII
DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2022 ĐỀ XUẤT NHU CẦU KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN SANG NĂM 2023
(Nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Đơn vị: Triệu đồng.
Stt | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Mã số dự án đầu tư | Thời gian khởi công - hoàn thành | Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật |  | Kế hoạch vốn năm 2022 | Số vốn kế hoạch đầu tư năm 2022 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 | Số vốn kế hoạch năm 2022 đến hết ngày 31/01/2023 chưa giải ngân hết kế hoạch | Số vốn kế hoạch vốn năm 2022 chưa giải ngân và đề xuất kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2023
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã |  |  |  |  | 14343 | 7685 | 6736.321 | 948 | 948
I | Thị xã Vĩnh Châu |  |  |  |  | 5284 | 2515 | 2296.321 | 218 | 218
1 | Nâng cấp lộ Phú Yết | Xã Vĩnh Hải | 7975583 | 2022 -2024 | 1444/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 | 5284 | 2515 | 2296.321 | 218 | 218
II | Huyện Mỹ Tú |  |  |  |  | 2566 | 2202 | 2149 | 53 | 53
1 | Đường kênh Thầy Bảy | Xã Mỹ Phước | 7971892 | 2022 -2023 | 2407/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 | 2566 | 2202 | 2148.806 | 53 | 53
III | Huyện Châu Thành |  |  |  |  | 6493 | 2968 | 2291 | 677 | 677
1 | Nâng cấp các tuyến đường và hệ thống thoát nước trung tâm chợ huyện Châu Thành | Thị trấn Châu Thành | 7975248 | 2022 -2023 | 298/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 | 6493 | 2968 | 2291 | 677 | 677

## PL VIII TV XSKT
Phụ lục VIII
DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2022 ĐỀ XUẤT NHU CẦU KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN SANG NĂM 2023
(Nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt dự toán năm 2021)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Đơn vị: Triệu đồng.
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Mã số dự án | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn năm 2022 | Số vốn kế hoạch đầu tư năm 2022 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 | Số vốn kế hoạch năm 2022 đến hết ngày 31/01/2023 chưa giải ngân hết kế hoạch | Số vốn kế hoạch vốn năm 2022 chưa giải ngân và đề xuất kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2023
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| TỔNG SỐ | [5 empty] | 114647 | 85524.1302 | 29122 | 29122
| NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 238896 | 114647 | 85524.1302 | 29122 | 29122
| Ban Quản lý dự án 2 |  |  |  |  | 238896 | 114647 | 85524.1302 | 29122 | 29122
1 | Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ và cư xá công nhân Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng | TPST | 7960799 | 2022-2025 | 3007/QĐ-UBND, 07/11/2022 | 238896 | 114647 | 85524.1302 | 29122 | 29122

## PL IX TT TSDĐ
Phụ lục IX
DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2022 ĐỀ XUẤT NHU CẦU KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN SANG NĂM 2023
(Nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt dự toán năm 2021)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Đơn vị: Triệu đồng.
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Mã số dự án | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn năm 2022 | Số vốn kế hoạch đầu tư năm 2022 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 | Số vốn kế hoạch năm 2022 đến hết ngày 31/01/2023 chưa giải ngân hết kế hoạch | Số vốn kế hoạch vốn năm 2022 chưa giải ngân và đề xuất kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2023
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| TỔNG SỐ | [5 empty] | 4928 | 4377.736 | 550 | 550
| NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN |  |  |  |  | 14961 | 4928 | 4377.736 | 550 | 550
I | UBND huyện Mỹ Tú |  |  |  |  | 14961 | 4928 | 4377.736 | 550 | 550
1 | Nhà làm việc các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện Mỹ Tú | Mỹ Tú | 7961359 | 2022-2024 | 2590/QĐ-UBND, 04/8/2022 | 14961 | 4928 | 4377.736 | 550 | 550